## Sheet1
Datum | Wochentag | Zeit? | Milestone |  | TODO | TBD Milestones | DONE | After
2018-08-17 | Fr | SA+N? | Konzept | Variablen | MS | Schussphysik |  | All Characters
2018-08-18 | Sa | T | Grundsteuerung | Schussfunktion | MS | Gegner |  | All Maps
2018-08-19 | So | T | Basisgrafiken | Testmap | MS | Hitboxen |  | All Quests
2018-08-20 | Mo | A |  |  | Grafiken | Skilltree |  | All Enemies
2018-08-21 | Di | (A) |  |  | Grafiken | Enemy AI |  | All NPCs
2018-08-22 | Mi | A |  |  | Grafiken | NPC |  | More Guns
2018-08-23 | Do | (A) |  |  | Grafiken | Maps |  | Char Mods
2018-08-24 | Fr | SA+N? |  |  |  | Quests |  | Additional Characters?
2018-08-25 | Sa | T | Fertig |  |  | Story |  | BL2?
Guns
Shields
Drops
Vending Machines